**«Утверждаю»**Директор МБОУ «Аглобинская СОШ»   
Приказ №\_\_\_39\_ от 31.08.2021года

Курбанов К.Г.

Дорожная карта   
мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО   
на 2021–2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/ п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | | | **Результат** | | | | | |
| **1.Организационноеобеспечениепостепенногопереходанаобучениепоновым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по  обеспечению перехода на новые ФГОС НО О и ФГОС ООО | | | Август2021 года | | | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО | | | |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027годов | | | Август2021  года, август 2022года | | | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | | | |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1-омклассе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | | | Май , ежегодно 2022 года | | | Протоколы классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | | | |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 5-ом классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | | | Май ежегодно 2022–2024г. | | | Протоколы классных родительских собраний в 5-ом классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | | | |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | | | Ежегодно ,в течение уч.года в соответствии с графиком | | | Аналитические отчеты замдиректора УВР о проведённых просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте | | | |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | | | Октябрь2021 год | | | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | | | |
| 7 | Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ОО ПНОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | | | Ноябрь 2021–июнь 2022 года | | | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | | | |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | | | Ежегоднодо1 сентября 2022–2027 годов | | | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | | | |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей(запросов) обучающихся и родителей (законных представителей)для проектирования учебных планов НОО и ООО части, формируемой участниками образовательных отношений ,и планов внеурочной деятельности НОО и | | | Октябрь 2021–март 2022 г | | | Аналитические справки замдиректора по УВР. | | | |
| 10 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | | | Октябрь2021– май  2022года | | | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии | | | |
| 11 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | | | В течение всего периода с 2021–2027 годов | | | Пакет документов по сетевому взаимодействию | | | |
| 12 | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования | | | По согласованию | | | Протоколы заседаний | | | |
| **2.НормативноеобеспечениепостепенногопереходанаобучениепоновымФГОС НОО и**  **ФГОС ООО** | | | | | | | | | | |
| 13 | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | | В течение всего периода | | | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОСНОО и ФГ ОС ООО | | | | |
| 14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | | В течение всего периода | | | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО | | | | |
| 15 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | | Сентябрь 2021года | | | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | | | | |
| 16 | Внесение изменений дополнений в Устав образовательной организации(при необходимости) | | До01.09.2022 | | | Устав образовательной организации | | | | |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих в ведение ФГОС НОО и ФГОС ООО | | Сентябрь2021–январь  2022года | | | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 18 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | | До01.09.2022 | | | Должностные инструкции | | | | |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД,в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | | До 01.05.2022 | | | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.  Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | | | | |
| 20 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | | До 01.05.2022 | | | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.  Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы | | | | |
| 21 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | | До 01.09.2022 | | | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО | | | | |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-ого и 5-ого классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023учебныйгод | | До 30 мая  2022года | | | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО | | | | |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023-2024учебныйгод | | До30 мая  2023года | | | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО | | | | |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024-2025учебныйгод | | До30 мая  2024года | | | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО | | | | |
| 25 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО н а2025-2026учебныйгод | | До30 мая  2025года | | | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО | | | | |
| 26 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОСОООна2026/27учебныйгод | | До30 мая  2026года | | | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО | | | | |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1- ого и 5-ого классов на 2022-2023учебныйгодвсоответствиис требованиями новых ФГОС НОО и ООО | | До31августа  2022года | | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебныммодулямучебногопланадля1-ого и5-огоклассов | | | | |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-ого и 6-ого классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | | До31августа  2023года | | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-ого и 6-ого классов | | | | |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-ого и 7-ого классов на 2024-2025учебныйгодвсоответствиис требованиями новых ФГОС НОО и ООО | | До31августа  2024года | | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-ого и 7-ого классов | | | | |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-огои8-огоклассовна 2025-2026учебныйгодвсоответствиис требованиями новых ФГОС НОО и ООО | | До31августа  2025года | | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-ого и 8-ого классов | | | | |
| 31 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-ого класса на 2026-2027учебныйгодв соответствии требованиями новых ФГОС НОО и ООО | | До31августа  2026года | | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-ого классов | | | | |
| 32 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | | Ежегодно | | | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка | | | | |
| 33 | Утверждение модели договора между образовательной организацией родителями | | До1сентября  2022года | | | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями | | | | |
| 34 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся «части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, мета предметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | | До1сентября  2022года | | | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, мета предметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.  Приказ об утверждении изменений  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся «в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, мета предметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и  ООО | | | | |
| **3.МетодическоеобеспечениепостепенногопереходанаобучениепоновымФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | | | | | |
| 35 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До1сентября  2021года | | | | | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы | | | |
| 36 | Корректировка плана методических семинаров внутри школьного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022по2026  годы | | | | | План методических семинаров внутри школьного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | | | |
| 37 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОСООО педагогическим коллективом | В течение учебного года,  ежегодно с 2021по2026 | | | | | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО | | | |
| 38 | Обеспечение консультационной методической поддержки  педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с2021по  2027годы | | | | | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.  Аналитическая справка замдиректора УВР | | | |
| 39 | Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с2021по  2027годы | | | | | План работы педагога-психолога.  Аналитическая справка замдиректора УВР | | | |
| 40 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООПНОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с2021по  2027годы | | | | | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | | | |
| 41 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООПООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода с2021по  2027годы | | | | | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | | | |
| 42 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООПНОО и ООО по  новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022по2026  годы | | | | | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК | | | |
| 43 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ОО ПНОО и ООО по  новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022по2026  годы | | | | | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО | | | |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | | | | | |
| 44 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021года | | | | | | Аналитическая справка замдиректора по УВР | | |
| 45 | Диагностика образовательных потребностей профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода но бучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года,  ежегодно в периодс2022  по 2027годы | | | | | | Аналитическая справка замдиректора по УВР | | |
| 46 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО :разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических  работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | | | | | | План курсовой подготовки с охватом  100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | | |
| 47 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До25 августа ежегодно с 2021по 2026 годы | | | | | | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | | |
| **5.Информационноеобеспечениепостепенногопереходанаобучениепоновым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | | | | | |
| 48 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021по  2027 годы | | | | | | | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов | |
| 49 | Информирование родительской общественности постепенном  переходе на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027годы | | | | | | | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | |
| 50 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОСООО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по  2027годы | | | | | | | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога | |
| 51 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом,  материально- техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с2021по  2027годы | | | | | | | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | |
| **6.Материально-техническоеобеспечениепостепенногопереходанаобучениепо новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | | | | | |
| 52 | Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение 2021-2022  уч.года | | | | | | | | Анализ материально- технического обеспечения |
| 53 | Обеспечение соответствия материально- технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | | | | | | | | Обеспечение соответствия материально- технической базы |
| 54 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН | Постоянно в течение года | | | | | | | | Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН |
| 55 | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | Постоянно в течение года | | | | | | | | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации |
| 56 | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО | Постоянно в течение года | | | | | | | | 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО |
| 57 | Обеспечение укомплектованности библиотечно- информационного центра печатными электронными образовательными ресурсами | Март2022-  2027 | | | | | | | | 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами |
| 58 | Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных | Постоянно в течение года | | | | | | | | 7. Наличие доступа образовательной организации электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных |
| 59 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам сети Интернет | Постоянно в течение года | | | | | | | | 8.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |
| **7.Финансово-экономическоеобеспечениепостепенногопереходанаобучениепо новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | | | | | |
| 60 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | Декабрь | | | | | | | | Смета |
| 61 | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, том числе стимулирующих надбавок доплат, порядка и размеров премирования | Сентябрь- декабрь | | | | | | | | Локальные акты |
| 62 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Сентябрь 2022 | | | | | | | | Дополнительные соглашения |